## NST
Phụ lục 1
ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 SANG NĂM 2024 TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Tờ trình số: 34/TTr-UBND ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 (đến hết ngày 31/01/2024) | Số vốn kế hoạch năm 2023 còn lại chưa giải ngân |  |  | Lý do thực hiện, giải ngân chậm dẫn đến phải kéo dài thực hiện và giải ngân số vốn còn lại chưa giải ngân | Nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc không giải ngân kế hoạch vốn | Trường hợp kéo dài theo quy định khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Tổng số | Số vốn đề xuất kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện, giải ngân | Sô vốn không có nhu cầu kéo dài sang năm 2024 thực hiện, giải ngân
[5 empty] | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | NSTW | NST | NSH
| TỔNG SỐ |  |  |  | 8686372812728 | 4369769000000 | 3465954216877 | 0 | 650679000000 | 475679627762 | 174999372238 | 107112159077 | 67887213161
A | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH |  |  |  | 65816050037 | 0 | 65816050037 | 0 | 10000000000 | 8126728260 | 1873271740 | 1873271740 | 0
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 65816050037 | 0 | 65816050037 | 0 | 10000000000 | 8126728260 | 1873271740 | 1873271740 | 0
a | Lĩnh vực Quản lý nhà nước |  |  |  | 65816050037 | 0 | 65816050037 | 0 | 10000000000 | 8126728260 | 1873271740 | 1873271740 | 0
1 | Dự án Trụ sở làm việc Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy | Phường 9, thành phố Vĩnh Long | 2021-2025 | 1115/QĐ-UBND ngày 14/5/2022 | 65816050037 | 0 | 65816050037 | 0 | 10000000000 | 8126728260 | 1873271740 | 1873271740 | 0 | Dự án phải trình điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh tổng mặt bằng và thiết kế thi công nhiều lần làm mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của dự án. Vì vậy đề xuất kéo dài kế hoạch vốn năm 2023 sang 2024 để tiếp tục thanh toán cho các gói thầu |  | Điểm đ
B | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  | 7371910595851 | 3947969000000 | 2573292000000 | 0 | 426700000000 | 376317944155 | 50382055845 | 33411130803 | 16970925042
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 7371910595851 | 3947969000000 | 2573292000000 | 0 | 426700000000 | 376317944155 | 50382055845 | 33411130803 | 16970925042
a | Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi |  |  |  | 1181992000000 | 100369000000 | 312500000000 | 0 | 41700000000 | 38140213671 | 3559786329 | 3559786329 | 0
1 | Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm | 2020-2025 | 2332/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; 2627/QĐ-UBND ngày 30/9/2020; 2135/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 | 369882000000 | 100369000000 |  |  | 26700000000 | 24084385900 | 2615614100 | 2615614100 | 0 | Nhà thầu thi công chậm tiến độ. |  | Điểm đ
2 | Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long, khu vực sông Cái Cá | Thành phố Vĩnh Long | 2017-2025 | 1230/QĐ-UBND ngày 07/6/2017; 964/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 | 812110000000 |  | 312500000000 |  | 15000000000 | 14055827771 | 944172229 | 944172229 | 0 | Nhà thầu thi công chậm tiến độ. |  | Điểm đ
b | Lĩnh vực Văn hóa |  |  |  | 212526595851 | 0 | 131000000000 | 0 | 30000000000 | 23786125504 | 6213874496 | 2490207835 | 3723666661
1 | Trung tâm văn hóa, thể thao truyền hình thị xã Bình Minh | Xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh | 2021-2025 | 2948/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 99000000000 |  | 26000000000 |  | 5000000000 | 4309792165 | 690207835 | 690207835 | 0 | Hạng mục Khu vui chơi thiếu nhi trong nhà gặp sự cố, đang tạm ngưng thi công, chờ chấp thuận cho thi công lại nên chưa đạt khối lượng để giải ngân. |  | Điểm đ
2 | Công viên, thể thao truyền hình huyện Trà Ôn | Thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn | 2021-2025 | 2906/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; 2648/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 | 113526595851 |  | 105000000000 |  | 25000000000 | 19476333339 | 5523666661 | 1800000000 | 3723666661 | Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2023, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi thời tiết và chờ xử lý một số thay đổi thiết kế cho phù hợp với nhu cầu sử dụng (nội dung này chủ đầu tư đã có văn bản xin ý kiến của Sở Xây dựng tại tờ trình 768/TTr-BQLDA ngày 5/10/2023 và đến ngày 8/11/2023 Sở Xây dựng có ý kiến tại công văn số 2575a/SXD-QLXD). Thời gian xin kéo dài thực hiện hoàn thành đến 28/2/2024 được UBND Tỉnh chấp thuận tại công văn số 717/UBND-KTNV ngày 5/2/2024. |  | Điểm đ
c | Lĩnh vực Công trình công cộng tại các đô thị |  |  |  | 5977392000000 | 3847600000000 | 2129792000000 | 0 | 355000000000 | 314391604980 | 40608395020 | 27361136639 | 13247258381
1 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | 2016-2022 | 580/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 | 1245892000000 | 421800000000 | 824092000000 |  | 35000000000 | 18252741619 | 16747258381 | 3500000000 | 13247258381 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau |  | Điểm c | Dự án cho phép bố trí vốn thực hiện dự án do quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công
1 | Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Long Hồ - thành phố Vĩnh Long | 2021 - 2025 | 2304/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 4731500000000 | 3425800000000 | 1305700000000 |  | 320000000000 | 296138863361 | 23861136639 | 23861136639 | 0 | Thời điểm cuối năm 2023, dự án chưa được phê duyệt giá thay thế về cây trồng nên trong quyết định phê duyệt phương án bồi thường chi tiết chưa tính đến các chi phí về cây trồng, vật kiến trúc và các chi phí hỗ trợ khác. Sau khi có quyết định phê duyệt giá thay thế về cây trồng, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long sẽ trình bổ sung phương án bồi thường chi tiết và tiến hành chi trả các chi phí này cho các hộ bị ảnh hưỡng |  | Điểm đ
C | NGUỒN VƯỢT THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  | 2754166840 | 0 | 2754166840 | 0 | 3000000000 | 2678122786 | 321877214 | 76044054 | 245833160
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 2754166840 | 0 | 2754166840 | 0 | 3000000000 | 2678122786 | 321877214 | 76044054 | 245833160
a | Lĩnh vực Giao thông |  |  |  | 2754166840 | 0 | 2754166840 | 0 | 3000000000 | 2678122786 | 321877214 | 76044054 | 245833160
1 | Xây dựng cầu Bưng Lớn, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè | Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh và xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long | 2023-2025 | 8120/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 2754166840 |  | 2754166840 |  | 3000000000 | 2678122786 | 321877214 | 76044054 | 245833160 | Dự án được UBND huyện Trà Ôn phê duyệt phương án BT,HT, TĐC tại quyết định số 8120/QĐ-UBND ngày 28/12/2023. Hiện đã hoàn thành việc chi trả công tác BT, HT, TĐC cho người dân, phần còn lại là chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp nước, di dời đường dây điện chưa thanh toán hoàn thành. |  | Điểm b
D | NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH |  |  |  | 1245892000000 | 421800000000 | 824092000000 | 0 | 210979000000 | 88556832561 | 122422167439 | 71751712480 | 50670454959
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 1245892000000 | 421800000000 | 824092000000 | 0 | 210979000000 | 88556832561 | 122422167439 | 71751712480 | 50670454959
a | Lĩnh vực Công trình công cộng tại các đô thị |  |  |  | 1245892000000 | 421800000000 | 824092000000 | 0 | 210979000000 | 88556832561 | 122422167439 | 71751712480 | 50670454959
1 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | 2016-2022 | 580/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 | 1245892000000 | 421800000000 | 824092000000 |  | 210979000000 | 88556832561 | 122422167439 | 71751712480 | 50670454959 | - Nhà thầu thi công chậm tiến độ. - Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau |  | Điểm c | Dự án cho phép bố trí vốn thực hiện dự án do quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công
Ghi chú: Các trường hợp được chấp thuận kéo dài a) Dự án quan trọng quốc gia; b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; d) Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; đ) Dự án bị ảnh hưởng đến tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; e) Dự án cơ quan đại điện và cơ quan khác của Việt Năm ở nước ngoài; g) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

## NSH
Phụ lục 2
ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 SANG NĂM 2024 TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGÂN SÁCH HUYỆN
(Kèm theo Tờ trình số: 34/TTr-UBND ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 (đến hết ngày 31/01/2024) | Số vốn kế hoạch năm 2023 còn lại chưa giải ngân |  |  | Lý do thực hiện, giải ngân chậm dẫn đến phải kéo dài thực hiện và giải ngân số vốn còn lại chưa giải ngân | Nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc không giải ngân kế hoạch vốn | Trường hợp kéo dài theo quy định khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Tổng số | Số vốn đề xuất kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện, giải ngân | Sô vốn không có nhu cầu kéo dài sang năm 2024 thực hiện, giải ngân
[5 empty] | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | NSTW | NST | NSH
| TỔNG SỐ |  |  |  | 283970682678 | 0 | 72000000000 | 211970682678 | 73445000000 | 55520853802 | 17924146198 | 17924146198 | 0
A | NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VĨNH LONG |  |  |  | 271634894000 | 0 | 72000000000 | 199634894000 | 62445000000 | 53280411802 | 9164588198 | 9164588198 | 0
A.1 | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 105683000000 | 0 | 36000000000 | 69683000000 | 15950000000 | 8710240664 | 7239759336 | 7239759336 | 0
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 105683000000 | 0 | 36000000000 | 69683000000 | 15950000000 | 8710240664 | 7239759336 | 7239759336 | 0
a | Lĩnh vực Giao thông |  |  |  | 105683000000 | 0 | 36000000000 | 69683000000 | 15950000000 | 8710240664 | 7239759336 | 7239759336 | 0
1 | Đường Liên khóm Mỹ Thuận - Tân Thạnh phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long (Đường Lò Heo) | Phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long | 2023-2024 | 5700/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 13383000000 |  |  | 13383000000 | 12115000000 | 5710240664 | 6404759336 | 6404759336 | 0 | Nguồn cung cấp vật liệu đầu vào khó khăn do hiện tại các mỏ cát không hoạt động; Trên tuyến có một số hộ dân gia đình chưa thống nhất ranh mốc theo thiết kế của công trình nên phải xác định ranh mốc nhiều lần |  | Điểm đ
2 | Mở rộng Hương lộ 18 đến cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long | Phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long | 2021-2025 | 2968/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; 1372/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 | 92300000000 |  | 36000000000 | 56300000000 | 3835000000 | 3000000000 | 835000000 | 835000000 | 0 | Thực hiện thanh toán chậm |  | Điểm đ
A.2 | NGUỒN KẾT DƯ SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 161723000000 | 0 | 36000000000 | 125723000000 | 43165000000 | 41593707548 | 1571292452 | 1571292452 | 0
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 161723000000 | 0 | 36000000000 | 125723000000 | 43165000000 | 41593707548 | 1571292452 | 1571292452 | 0
a | Lĩnh vực Giao thông |  |  |  | 92300000000 | 0 | 36000000000 | 56300000000 | 3165000000 | 2798051577 | 366948423 | 366948423 | 0
1 | Mở rộng Hương lộ 18 đến cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long | Phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long | 2021-2025 | 2968/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; 1372/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 | 92300000000 |  | 36000000000 | 56300000000 | 3165000000 | 2798051577 | 366948423 | 366948423 | 0 | Thực hiện thanh toán chậm |  | Điểm đ
b | Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi |  |  |  | 69423000000 | 0 | 0 | 69423000000 | 40000000000 | 38795655971 | 1204344029 | 1204344029 | 0
1 | Đường cặp kè sông Cổ Chiên phường 5, thành phố Vĩnh Long (Đoạn từ cầu Bạch Đằng đến đường nhựa giáp kè sông Cổ Chiên) | Phường 5, thành phố Vĩnh Long | 2023-2025 | 1420/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 | 69423000000 |  |  | 69423000000 | 40000000000 | 38795655971 | 1204344029 | 1204344029 | 0 | Dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng chi phí GPMB |  | Điểm đ
A.3 | NGUỒN KẾT DƯ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VĨNH LONG |  |  |  | 4228894000 | 0 | 0 | 4228894000 | 3330000000 | 2976463590 | 353536410 | 353536410 | 0
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 4228894000 | 0 | 0 | 4228894000 | 3330000000 | 2976463590 | 353536410 | 353536410 | 0
a | Lĩnh vực Quản lý nhà nước |  |  |  | 4228894000 | 0 | 0 | 4228894000 | 3330000000 | 2976463590 | 353536410 | 353536410 | 0
1 | Thành ủy Vĩnh Long. Hạng mục: Cải tạo nhà bảo vệ, Nhà ăn, khối nhà thường trực, hàng rào, cây xanh, Phòng nghỉ | Phường 4, thành phố Vĩnh Long | 2023-2024 | 6928/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 4228894000 |  |  | 4228894000 | 3330000000 | 2976463590 | 353536410 | 353536410 | 0 | Do công trình có phát sinh ngoài thiết kế dự toán, do đó chưa kịp thời giải ngân trong năm 2023 |  | Điểm đ
B | NGÂN SÁCH HUYỆN LONG HỒ |  |  |  | 3381788678 | 0 | 0 | 3381788678 | 3300000000 | 1956892000 | 1343108000 | 1343108000 | 0
B.1 | NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC | [7 empty] | 3300000000 | 1956892000 | 1343108000 | 1343108000 | 0
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 3381788678 | 0 | 0 | 3381788678 | 3300000000 | 1956892000 | 1343108000 | 1343108000 | 0
a | Lĩnh vực Giao thông |  |  |  | 3381788678 | 0 | 0 | 3381788678 | 3300000000 | 1956892000 | 1343108000 | 1343108000 | 0
1 | Cầu Rạch Dứa xã Đồng Phú, huyện Long Hồ | Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ | 2023-2024 | 5790/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 | 1194863076 |  |  | 1194863076 | 1117632000 | 649462000 | 468170000 | 468170000 | 0 | Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thực hiện và được Sở Tài chính thông báo cấp bổ sung về cho huyện vào 29/11/2023 tại Công văn số 3154/STC-QLNS |  | Điểm c
2 | Cầu 6 Sỏi xã An Bình, huyện Long Hồ | Xã An Bình, huyện Long Hồ | 2023-2024 | 5788/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 | 1061498500 |  |  | 1061498500 | 1059434000 | 694358000 | 365076000 | 365076000 | 0 |  |  | Điểm c
3 | Cầu Hai Tuấn, xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ | Xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ | 2023-2024 | 5789/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 | 1125427102 |  |  | 1125427102 | 1122934000 | 613072000 | 509862000 | 509862000 | 0 |  |  | Điểm c
C | NGÂN SÁCH HUYỆN MANG THÍT |  |  |  | 5654000000 | 0 | 0 | 5654000000 | 4400000000 | 283550000 | 4116450000 | 4116450000 | 0
C.1 | NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC | [7 empty] | 4400000000 | 283550000 | 4116450000 | 4116450000 | 0
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 5654000000 | 0 | 0 | 5654000000 | 4400000000 | 283550000 | 4116450000 | 4116450000 | 0
a | Lĩnh vực Giao thông |  |  |  | 5654000000 | 0 | 0 | 5654000000 | 4400000000 | 283550000 | 4116450000 | 4116450000 | 0
1 | Cầu Phú Quới, xã Nhơn Phú | xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít | 2023-2024 | 6096/QĐ-UBND 21/12/2023 | 1794000000 |  |  | 1794000000 | 1300000000 | 85994000 | 1214006000 | 1214006000 | 0 | Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thực hiện và được thông báo vốn vào tháng 11/2023 |  | Điểm c
2 | Cầu Phú Thuận B, xã Nhơn Phú | xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít | 2023-2024 | 6097/QĐ-UBND 21/12/2023 | 1647000000 |  |  | 1647000000 | 1200000000 | 78295000 | 1121705000 | 1121705000 | 0 |  |  | Điểm c
3 | Cầu Ba Thủ, xã Bình Phước | Xã Bình Phước, huyện Mang Thít | 2023-2024 | 6094/QĐ-UBND 21/12/2023 | 1123000000 |  |  | 1123000000 | 900000000 | 58068000 | 841932000 | 841932000 | 0 |  |  | Điểm c
4 | Cầu Hai Thái, xã Bình Phước | Xã Bình Phước, huyện Mang Thít | 2023-2024 | 6095/QĐ-UBND 21/12/2023 | 1090000000 |  |  | 1090000000 | 1000000000 | 61193000 | 938807000 | 938807000 | 0 |  |  | Điểm c
D | NGÂN SÁCH HUYỆN VŨNG LIÊM |  |  |  | 3300000000 | 0 | 0 | 3300000000 | 3300000000 | 0 | 3300000000 | 3300000000 | 0
D.1 | NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC | [7 empty] | 3300000000 | 0 | 3300000000 | 3300000000 | 0
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 3300000000 | 0 | 0 | 3300000000 | 3300000000 | 0 | 3300000000 | 3300000000 | 0
a | Lĩnh vực Giao thông |  |  |  | 3300000000 | 0 | 0 | 3300000000 | 3300000000 | 0 | 3300000000 | 3300000000 | 0
1 | Cầu giao thông nông thôn ấp Đại Hòa, xã Trung Thành Đông | xã Trung Thành Đông | 2023-2024 | 5305/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 | 1050000000 |  |  | 1050000000 | 1050000000 |  | 1050000000 | 1050000000 | 0 | Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thực hiện và được thông báo vốn vào tháng 11/2023 |  | Điểm c
2 | Cầu giao thông nông thôn ấp Bà Đông, xã Trung Chánh | xã Trung Chánh | 2023-2024 | 5304/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 | 1120000000 |  |  | 1120000000 | 1120000000 |  | 1120000000 | 1120000000 | 0 |  |  | Điểm c
3 | Cầu giao thông nông thôn ấp Phước Lý Nhất, xã Quới Thiện | xã Quới Thiện | 2023-2024 | 5306/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 | 1130000000 |  |  | 1130000000 | 1130000000 |  | 1130000000 | 1130000000 | 0 |  |  | Điểm c

## Đề nghị kg trình (hidden)
Phụ lục
DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT KHÔNG KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN
NGÂN SÁCH TỈNH
ĐVT: Đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 (đến hết ngày 31/01/2024) | Số vốn kế hoạch năm 2023 còn lại chưa giải ngân |  |  | Lý do thực hiện, giải ngân chậm dẫn đến phải kéo dài thực hiện và giải ngân số vốn còn lại chưa giải ngân | Lý do không trình kéo dài
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Tổng số | Số vốn đề xuất kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện, giải ngân | Sô vốn không có nhu cầu kéo dài sang năm 2024 thực hiện, giải ngân
[5 empty] | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | NSTW | NST | NSH
| TỔNG SỐ |  |  |  | 1887261880411 | 0 | 1089261880411 | 0 | 455441000000 | 331674041644 | 123766958356 | 73075173397 | 50691784959
A | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  | 17529880411 | 0 | 17529880411 | 0 | 8208000000 | 8164109000 | 43891000 | 22561000 | 21330000
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 17529880411 | 0 | 17529880411 | 0 | 8208000000 | 8164109000 | 43891000 | 22561000 | 21330000
a | Lĩnh vực Giaáo dục - Đào tạo và Dạy nghề |  |  |  | 17529880411 | 0 | 17529880411 | 0 | 8208000000 | 8164109000 | 43891000 | 22561000 | 21330000
1 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 4 và lớp 8 trên địa bàn huyện Long Hồ | Tại các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Long Hồ | 2023-2025 | 2521/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long | 17529880411 |  | 17529880411 |  | 8208000000 | 8164109000 | 43891000 | 22561000 | 21330000 | Để đảm bảo nguồn vốn tất toán dự án (chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán) do chủ đầu tư (phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) đã trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Tờ trình số.... | Sẽ bố trí quyết toán sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán
B | NGUỒN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG NỘP VÀO NGÂN SÁCH TỈNH |  |  |  | 623840000000 | 0 | 623840000000 | 0 | 236254000000 | 234953100083 | 1300899917 | 1300899917 | 0
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 623840000000 | 0 | 623840000000 | 0 | 236254000000 | 234953100083 | 1300899917 | 1300899917 | 0
a | Lĩnh vực Giao thông |  |  |  | 623840000000 | 0 | 623840000000 | 0 | 236254000000 | 234953100083 | 1300899917 | 1300899917 | 0
1 | Đường Vành Đai 1, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Vũng Liêm | 2021 - 2025 | 2507/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 490833000000 |  | 490833000000 |  | 181854000000 | 181085864005 | 768135995 | 768135995 | 0 |  | Dự án sử dụng vốn Đài TH, do Đài TH chuyển tiền vào thời điểm năm 2024 nên thanh toán sẽ tính theo KH năm 2024 - Ngoài ra thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 6167/UBND-KTNV ngày 31/10/2023, các chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục giải ngân trước ngày 20/12/2023
2 | Đường Thế Hanh thị trấn Vũng Liêm | Thị trấn Vũng Liêm | 2021 - 2025 | 2506/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 133007000000 |  | 133007000000 |  | 54400000000 | 53867236078 | 532763922 | 532763922
C | NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH |  |  |  | 1245892000000 | 0 | 447892000000 | 0 | 210979000000 | 88556832561 | 122422167439 | 71751712480 | 50670454959
I | Thực hiện dự án |  |  |  | 1245892000000 | 0 | 447892000000 | 0 | 210979000000 | 88556832561 | 122422167439 | 71751712480 | 50670454959
a | Lĩnh vực Công trình công cộng tại các đô thị |  |  |  | 1245892000000 | 0 | 447892000000 | 0 | 210979000000 | 88556832561 | 122422167439 | 71751712480 | 50670454959
1 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | 2016-2022 | 580/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 | 1245892000000 |  | 447892000000 |  | 210979000000 | 88556832561 | 122422167439 | 71751712480 | 50670454959 | Nhà thầu thi công và quyết toán chậm. | Dự án chưa được xác nhận nợ với các cơ quan tài chính nên chưa có nguồn thu để chuyển nguồn năm 2023